**Polski Związek Działkowców**

**RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „WYPOCZYNEK”**

**w Poznaniu 60-195 ul. Jana Brzechwy 3**

**Dane kontaktowe:**

**Prezes Marek Jójka, tel. + 48 668 345 878**

**e-mail: rodwypoczynek@onet.pl**

nazwa zadania:

**BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO DLA DZIECI I SENIORÓW PRZY ŚWIETLICY ROD WYPOCZYNEK**

1) realizacja budowy placu zabaw i otwartej siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą   
 (odpowiednie podłoże, ogrodzenie, oświetlenie, ławeczki)

2) zakres przedmiotowy zadania:

2.1) przygotowanie nawierzchni placu przyległego do świetlicy ROD „Wypoczynek”   
 pod postawienie elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej

2.2) ogrodzenie panelowe placu, z wydzieleniem hydrantu i bramo-furtką  
 wraz z montażem

2.3) instalacja oświetlenia solarnego placu zabaw

zakup i montaż ławeczek

2.4) zakup i montaż 3-4 elementów placu zabaw wraz z tablicą informacyjną

2.5) zakup i montaż 4 elementów siłowni zewnętrznej wraz z tablicą informacyjną

Wszystkie elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej będą posiadały wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa oraz będą zgodne z obowiązującymi normami.

Powyższe zadania poprzedzone muszą być wizją lokalną ze strony Wykonawcy po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

|  |  |
| --- | --- |
| **Planowany termin realizacji zadania** | **Rodzaj podejmowanych działań** |
| Lipiec - wrzesień 2024 r.  w kolejności wykonywania robót  14 dni | przygotowanie placu przyległego do świetlicy ROD „Wypoczynek” wraz z montażem odpowiedniej powierzchni |
| 7 dni | Ogrodzenie panelowe wraz z podmurówką placu, z wydzieleniem hydrantu i bramo-furtką |
| 5 dni | instalacja oświetlenia solarnego placu zabaw |
| 3 dni | Zakup i montaż ławeczek |
| 7 dni | Zakup i montaż 3-4 elementów placu zabaw wraz z tablicą informacyjną |
| 7 dni | Zakup i montaż 4 elementów siłowni zewnętrznej wraz z tablicą informacyjną |

Odnośnie punkt 2.

2.1

Zerwanie warstwy wierzchniej ok 5cm

Wywóz zebranego urobku

Spulchnienie gleby glebogryzarką

Niwelacja terenu

Położenie rolki trawy

Przygotowanie podłoża pod trawnik.

Wyrównanie i wałowanie. Montaż

2.2

Ogrodzenie panelowe o wysokości powyżej 100 cm i Fi 4,00 mm wraz z podmurówką min. 20 cm wraz ze słupkami łącznikami metalowymi, kompletem obejm i daszkiem na słupek. Bramo-furtka dwuskrzydłowa, lub osobno furtka i brama; furtka min. 100 cm brama min 200cm wysokość ta sama co ogrodzenie panelowe. Kolor: zielony. Około 55 m.

2.3

Lampy solarne a serii „P” o mocy min. LED 12W wraz z panelem słonecznym o mocy min. 20W wraz z zintegrowanym akumulatorem 20Ah i strumieniu 1500 lumenów.

Lampa solarna musi mieć zintegrowany panel słoneczny monokrystaliczny o mocy min. 20W wraz z akumulatorem litowym o pojemności 20Ah. 1 lampa to obszar oświetlenia do 100m2. Lampa solarna wraz ze słupem o wysokości min 4 metry. Sztuk minimum 3.

Ławka ogrodowa zewnętrzna długość 150 cm, wysokość siedziska powyżej 40 cm, głębokość ok. 40 cm, wysokość oparcia ok 40 cm. Stelaże malowane proszkowo, stal ocynkowana zabezpieczone przed korozją. Ławka musi być przymocowana do podłoża. Oparcie ławki stalowo-drewniane. Materiał listew to drewno. Sztuk min. 3.

2.4 Plac Zabaw

Montaż elementów placu zabaw wraz z tablicą informacyjną. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu projekt z propozycją elementów placu zabaw, który zostanie poddany pod dyskusję przez Zarząd.

Montaż minimum 3 urządzeń.

2.5 Siłownia

Montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z tablicą informacyjną. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu projekt siłowni z propozycją elementów, urządzeń do ćwiczeń który zostanie poddany pod dyskusję przez Zarząd.

Minimum 3 urządzenia.

- biegacz, odbitrek, wioślarz, jeździec itp.

**Odnośnie powyższych zadań, każde musi być spełniać wymogi bezpieczeństwa i posiadać właściwe certyfikaty.**

**Wszystkie powyższe zadania muszą być poprzedzone wizją lokalną i przedłożeniem również własnych propozycji dotyczących przedmiotowego zadania z uwzględnieniem wymagań Zarządu ROD „WYPOCZYNEK”.**